★

永吉县扶贫开发办公室文件

永扶办发〔2020〕14 号

关于开展三级党政主要领导遍访贫困对象常态化阶段工作方案的通知

各乡镇党委和人民政府、开发区党工委和管委会、县委办、政府办：

自2018年6月三级党政主要领导遍访贫困对象工作开展以来，各级党委政府高度重视、认真落实，圆满地完成了集中实施阶段（2018年6月-2019年12月末）的遍访工作任务。为进一步巩固遍访工作成果、助力打赢脱贫攻坚战，根据吉林省脱贫攻坚领导小组文件要求(吉脱贫组﹝2019﹞7号），现将三级党政主要领导遍访贫困对象常态化阶段工作安排如下：

一、遍访时间：

常态化开展阶段：2020年1月1日至2020年12月31日。

二、遍访对象：

（一）县级：县委书记、县长分别遍访本县域内22个省级贫困村。

（二）乡（镇）级：乡（镇）党委书记、开发区党工委书记、乡（镇）长、开发区管委会主任分别遍访本乡（镇、区）内所有贫困户。

（三）村级：村党组书记、村委会主任分别遍访本行政村内所有贫困户。

三、遍访内容：

（一）县委书记、县长

2020年12月31日前，分别遍访全县22个省级贫困村。

采取多种形式，充分了解脱贫攻坚、乡村振兴规划实施情况、基层党建情况、群众稳定脱贫情况等，充分掌握一线同志们的思想状况。深入细致地做好干部群众工作，着力解决贫困群众反映强烈的热点、难点、焦点问题。

- 乡（镇）党委书记、乡（镇）长和村党组织书记、村委会主任

乡（镇）党委书记、开发区党工委书记、乡（镇）长、开发区管委会主任于2020年12月31日前分别遍访本乡镇（区）内所有贫困户；

村党组织书记、村委会主任于2020年12月31日前分别遍访本行政村域内所有贫困户。

采取直接入户的形式，宣传党中央关于脱贫攻坚重大决策部署和省委、省政府的政策举措，不断提高贫困群众政策的知晓度。帮助贫困群众用好用活扶贫政策，因人施策、因户施策，助推贫困群众早日脱贫致富，切实增强其满意度和获得感。教育引导贫困群众自己动手脱贫致富、建设美丽家园。

四、工作要求

（一）提高政治站位。各级党政主要领导干部要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。准确把握本次常态化遍访工作对于打赢脱贫攻坚战的重大意义。

（二）务求行动实效。各乡镇（区）要结合自身实际情况，因地制宜、因人制宜，制定工作方案、细化计划台账，县脱贫攻坚领导小组将对乡镇（区）、村级党政主要领导遍访工作情况纳入年末工作成效考核的重要内容。

（三）加强工作调度和积累。建立遍访计划（附件1）台账，制定一份即可，分为四个季度，县级领导着重安排好计划遍访的省级贫困村；乡镇及村级领导要着重计划遍访贫困户数量，确保按期完成遍访任务。

完善遍访工作台账（附件2），县级领导需记录遍访的具体贫困村名称、遍访贫困户的也要记录在台账中；乡镇（区）和村级领导需在工作台账中记录遍访的贫困户及遍访时间。 “贫困对象反映的意见建议及解决问题的思路举措”一栏要区别填写“意见建议”、“思路举措”、“遍访成效”等内容。

建立遍访进度台账（附件3）。进度台账要与遍访计划台账相对应，“遍访任务”对应计划台账中遍访的贫困村或贫困户数，如本季度未完成任务，需要在下个季度进行调整。

要通过照片、记录本、第一书记、驻村工作日志等多种形式形成遍访佐证材料，要记录遍访的具体的时间、地点、遍访对象、意见建议及解决思路、取得成效等，如有照片要进行简要的文字说明，做好留存工作。

要以遍访行动报告的形式每季度向上一级脱贫攻坚领导小组报告遍访行动开展情况。（村级向乡镇汇报，乡镇汇总后向县扶贫办汇报），报告要准确详实地汇报本季度遍访工作的开展情况，包括遍访总任务户（村）数、已完成遍访户（村）、未完成遍访户（村）数、汇总意见建议总数、已解决问题数、未解决问题数、取得的成绩和存在的不足等。并由主要领导签字盖章后做好存档及上报工作。

（四）严肃工作纪律。严格落实中央八项规定精神，坚持轻车简从、勤俭节约，不搞层层陪同，不得增加基层和群众负担，自觉遵守廉洁自律有关规定，切实维护党委、政府和领导干部良好形象。

（五）宣传典型事迹。深入宣传遍访行动中涌现的典型事迹，不断创新形式、丰富宣传内容，为脱贫攻坚工作营造良好的舆论氛围，为全体扶贫干部树立典型。

附1：县、乡镇（区）、村三级领导遍访计划台账

附2：县、乡镇（区）、村三级领导遍访工作台账

附3：县、乡镇（区）、村三级领导遍访进度台账

永吉县扶贫开发办公室                       2020年3月31日

附1

县、乡镇（区）、村三级领导遍访计划台账

| 序号 | 计划遍访时间 | 计划遍访行政村 | 计划遍访贫困户（户数） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一季度 |  |  |  |
| 2 | 第二季度 |  |  |  |
| 3 | 第三季度 |  |  |  |
| 4 | 第四季度 |  |  |  |

遍访人姓名及职务：

备注：县级领导遍访台账报送到县扶贫办404室，联系人：刘春亮，联系电话：64229480；乡镇（区）、村两级领导遍访台账由乡镇（区）扶贫办收集留存。

附2

县、乡镇（区）、村三级领导遍访工作台账

| 遍访时间 （年月日） | 行政村 （名称） | 贫困户 （姓名） | 贫困对象反映的意见建议及解决问题的思路举措 |
| --- | --- | --- | --- |

遍访人姓名及职务：

备注：县级领导遍访台账报送到县扶贫办404室，联系人：刘春亮，联系电话：64229480；乡镇（区）、村两级领导遍访台账由乡镇（区）扶贫办收集留存。

附3

县、乡镇（区）、村三级领导遍访进度台账

| 序号 | 时间 | 遍访任务 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一季度 |  |  |  |
| 2 | 第二季度 |  |  |  |
| 3 | 第三季度 |  |  |  |
| 4 | 第四季度 |  |  |  |

遍访人姓名及职务：

备注：县级领导遍访台账报送到县扶贫办404室，联系人：刘春亮，联系电话：64229480；乡镇（区）、村两级领导遍访台账由乡镇（区）扶贫办收集留存。