★

永吉县扶贫开发办公室文件

永扶办发〔2020〕8号

关于设立县级“扶贫援助岗位”实施方案

各乡镇人民政府，开发区管委会：

2020年是全面建成小康社会目标实现和脱贫攻坚收官之年，为了全面决胜整县脱贫攻坚战，实现“滴灌式”精准投入，精准化脱贫，稳步提升贫困人口就业能力，让贫困人口通过劳动获取报酬，倡导劳动脱贫的新风尚。经县脱贫攻坚领导小组2020年第一次会议研究同意，计划设立县级“扶贫援助岗位”，具体方案如下。

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续学习贯彻习近平总书记关于扶贫工作的重要论述，坚决贯彻落实党中央决策部署。把提升贫困群众就业创业能力作为首要任务，突出就业援助、就业培训和产业带动就业、创业带动就业等措施，完善就业创业扶贫机制，全面落实就业创业各项政策，使有需求有能力的贫困人口实现稳定就业增收，确保高质量全面完成脱贫攻坚工作。

二、实施范围

永吉县（不含岔路河镇）内建档立卡贫困中有劳动能力或弱劳动能力，且未实现就业务工的贫困户。已由人社部门安置的公益性岗位和就业扶贫公益性岗位（104人）人员，林业部门安置的生态扶贫乡村绿化护林员不在范围内。

三、岗位设定及安排

（一）岗位设定

扶贫专项援助岗位，主要职责为负责本村公共场所及主要道路的卫生清扫，保持所有公共场所以及主要道路的卫生整洁；负责村主干道两旁的花池、草地绿化维护及垃圾杂物清理；负责乡镇、村临时安排的清理任务。

（二）开发原则

遵循因人设岗、因人找岗的原则适度开发，优先满足现有未脱贫建档立卡贫困户。

（三）工作安排

每名援助岗位每小时工资标准14元，总工时不超过60小时，从聘用之日起三个月内完成总工时任务。

（四）岗位数量

20个省级贫困村和贫困发生率较高、贫困人口规模较大的58个村每村安排2人，共计156人（各乡镇名额参见附表）。可根据实际情况，适度调整岗位数量。

（五）资金来源

所需资金由县扶贫办统一拨付。

四、实施步骤

（一）摸底排查阶段（2月28日至3月8日）

各乡镇（区）对建档立卡贫困户开展逐人调查摸底，对符合条件人员做好登记，为集中开展贫困人口就业创业工作提供真实、客观的数据。

（二）岗位开发阶段（3月9日至4月5日）

根据摸底调查情况，按照岗位条件，尊重建档立卡贫困人口就业意向，对符合条件的人员填写《开发就业扶贫援助性岗位申请表》（附件2），申请表经村、驻村工作队（非贫困户包保单位）和乡镇（区）扶贫部门签字确认后，对拟录用上岗人员需经过村级、乡镇逐级公示。乡村两级公示结束后，将申请表与乡镇申请文件报送到县扶贫办，由扶贫部门进行确认。

（三）集中实施阶段（4月6日至7月14日）

县级确认后，被录用人员自上岗之日起与乡镇签订劳动用工协议，协议期满退出岗位。所有录用人员4月10日前全部上岗。

按照“谁用人，谁管理”的原则，乡镇（区）和村对“扶贫援助岗位”人员进行日常管理，明确上岗人员岗位任务，建立日常各项管理制度；县扶贫办负责对乡镇（区）、村援助岗位进行巡查、督导；乡镇（区）对上岗人员工作情况进行抽查，岗位所在村对援助岗位人员上岗情况进行日常管理。

（四）总结验收阶段（7月15日至7月31日）

各乡镇（区）对“扶贫援助岗位”工时和任务完成情况进行考核验收（见附件3）。验收完成后，各乡镇（区）对工资发放情况进行公示公告。

公示公告无异议后由乡镇发放工资。

五、具体要求

（一）统一思想，协同配合。“扶贫援助岗位”聘用工作事涉贫困人口稳序脱贫，需要县级部门共同努力。各乡镇区、扶贫部门和人社部门要切实履行好职责，如期完成“扶贫援助岗位”开发各项工作的落实。

（二）明确责任，完善制度。扶贫部门会同财政部门做好资金的筹集使用和监督检查；各乡镇（区）要切实履行职责，按照“谁用人，谁管理”的原则，加大管理力度，避免“变相发钱”，防止福利化倾向。

（三）积极宣传，强化引导。各部门应加大政策宣传力度，总结在就业扶贫工作中的经验做法；做好典型培树，发挥典型引领作用，引导贫困群众树立“勤劳致富”的思想，激发内生动力，增强脱贫奔小康的信心。

本方案自发布之日起执行，未涉及或未明确事宜参照就业部门公益性岗位开发管理办法，由各乡镇（区）研究制定。

附件：1．各乡镇（区）“扶贫援助岗位”分配表

2．开发“扶贫援助岗位”申请表

3．“扶贫援助岗位”工作情况考核表

永吉县扶贫开发办公室

2020年3月2日

附件1

各乡镇（区）“扶贫援助岗位”分配表

单位：个、人

| 序号 | 乡镇（区） | 省级贫困村数量 | 重点村数量 | 岗位数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 口前镇 | 2 | 10 | 24 |
| 2 | 北大湖镇 | 2 | 8 | 20 |
| 3 | 西阳镇 | 2 | 5 | 14 |
| 4 | 万昌镇 | 3 | 7 | 20 |
| 5 | 双河镇 | 2 | 7 | 18 |
| 6 | 金家乡 | 2 | 5 | 14 |
| 7 | 黄榆乡 | 4 | 2 | 12 |
| 8 | 开发区 | — | 4 | 8 |
| 9 | 一拉溪镇 | 3 | 10 | 26 |
|  | 合计 | 20 | 58 | 156 |

附件2

开发“扶贫援助岗位”申请表

村委员会（公章）：

| 用人单位（村） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 村委会负责人 |  |  |  | 联系电话 |  |
| 岗位数量（个） |  |  | 拟开发数量 |  |  |
| 拟开发援助岗位基本情况（可另附并加盖公章） |  |  |  |  |  |
| 申请人员及电话 |  | 证件号 |  |  | 工作内容及地点 |
| 审核意见 | 村委员会意见（公章） 年 月 日 |  |  | 驻村工作队（包保帮扶单位）意见（公章） 年 月 日 |  |
|  | 乡镇（区）政府意见（公章） 年 月 日 |  |  | 县扶贫办意见（公章） 年 月 日 |  |

附件3

“扶贫援助岗位”工作情况考核表

| 考核时间 |  |  | 考核地点 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管护人姓名 |  |  | 考核人姓名 |  |
| 考核情况评价 |  |  |  |  |
| 村委会意见 | 签字盖章： 时间： 年 月 日 |  |  |  |
| 乡镇政府意见 | 签字盖章： 时间： 年 月 日 |  |  |  |
| 县扶贫办备案 | 签字盖章： 时间： 年 月 日 |  |  |  |

永吉县扶贫开发办公室 2020年3月2日印发