★

永吉县脱贫攻坚领导小组文件

永脱贫组发〔2020〕14号

永吉县脱贫攻坚普查方案

各乡镇人民政府，开发区管委会，九大牵头部门：

根据《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》关于开展国家脱贫攻坚普查的决策部署及《吉林省脱贫攻坚领导小组办公室关于印发做好脱贫攻坚普查工作的通知》文件精神和要求，依据《中华人民共和国统计法》等相关法律和规定，制定本方案。

一、普查目的

全面了解贫困人口脱贫实现情况，重点围绕脱贫结果的真实性和准确性，调查贫困人口“两不愁、三保障”实现情况、获得帮扶和参与脱贫攻坚项目情况等，为分析判断脱贫攻坚成效、总结发布脱贫攻坚成果提供真实准确的统计信息。

二、普查范围和对象

普查范围：全县9个乡镇（区）123个行政村。

普查对象：普查范围内的全部行政村和全部建档立卡户。

三、普查时间

6月末前各乡镇（区）指导各村完成自查，自查同时对照普查内容开展检查，建立问题清单、责任清单、整改清单，7月30日前所有问题整改完毕。

四、普查内容

普查内容包括建档立卡户基本情况、“两不愁、三保障”实现情况、主要收入来源、获得帮扶和参与脱贫攻坚项目情况，以及县和行政村基本公共服务情况等。具体分为三类普查表：

（一）建档立卡户普查表（附件2）。主要包括建档立卡户基本情况、“两不愁、三保障”实现情况、获得帮扶和参与脱贫攻坚项目情况、主要收入来源等内容。

建档立卡户普查表填写后由各乡镇（区）统一保存，数据汇总后将电子数据进行报送。

（二）行政村普查表（附件3）。主要包括行政村基本情况、基本公共服务、经济与扶贫参与、村组织建设、驻村帮扶等内容。

行政村普查表填写后由各乡镇统一保存，扫描后进行报送。

（三）县普查表（附件4）。主要包括乡镇（区）基本情况、基本公共服务、政策享受等内容。

五、普查方法

以乡镇（区）为单位统一组织开展，由乡镇政府和牵头部门共同组成普查工作组，实施普查工作。工作组由乡镇政府主要领导任组长，分管扶贫领导任副组长，下设成立普查小组若干。每个普查小组设组长1名，资料员1名，普查指导员1名（由乡镇扶贫办工作人员担任），调查员3至7名，普查小组组长和调查员对调查情况负责，在入户调查表上签字确认。普查工作接受县脱贫攻坚普查领导小组的统筹协调。

建档立卡户普查表、行政村普查表由各普查工作小组按照普查底册逐户、逐村填报，经村委会及所在地乡镇人民政府、永吉经济开发区管理委员会分别审核盖章确认后，由乡镇普查工作组进行数据汇总，数据汇总后，将汇总数据以及有关佐证材料报送至县脱贫攻坚普查领导小组办公室；县普查表由县脱贫攻坚普查领导小组办公室填报。具体按照普查表填写说明（附件5）和《普查登记工作细则（附件6）》组织实施。

数据汇总工作另行开展培训。

六、工作要求

（一）问题应报尽报。普查自查工作是为了发现问题、整改问题,对普查发现的问题，不排名,不通报,各乡镇（区）各村对发现的问题要应报尽报。对普查工作敷衍了事、走马观花导致问题没有被发现，将严肃追责。

（二）做好问题整改。对于普查中发现的问题，逐个问题查，逐项措施改，做到排查全覆盖、措施全覆盖、整改全覆盖。明确责任部门和责任人，保证7月底前将整改工作落到实处。

（三）保证整改时限。当前乡镇（区）各项工作紧张，此次整改工作时间紧，任务重，要科学合理安排整改工作，确保工作按时、保质保量完成。自6月5日起，各乡镇（区）普查工作组于每周五报送脱贫攻坚普查自查情况统计表（见附件7）和脱贫攻坚普查整改情况进度（见附件8），逐条落实整改，确保如期高质量完成整改工作任务。岔路河镇普查工作请参照此方案由中新食品区脱贫办组织开展。

附件：1．永吉县脱贫攻坚普查领导小组

2．建档立卡户普查表及指标解释

3．行政村普查表及指标解释

4．县普查表及指标解释

5．普查表填写说明

6．实施细则

7．脱贫攻坚普查自查情况统计表

8．脱贫攻坚普查整改情况进度表

永吉县脱贫攻坚领导小组

2020年5月13日

抄送：吉林（中国-新加坡）食品区管理委员会

永吉县脱贫攻坚领导小组 2020年5月13日印发