## 附件1
附件1
2020年脱贫攻坚工作清单
序号 | 任务清单 | 措施清单 | 责任清单 | 时限清单
1 | 未脱贫人口脱贫 | 依据贫困户贫困程度、致贫原因逐户排查研究，落实“一村一策、一户一策、一人一措”的精准帮扶举措和脱贫计划，制定有针对性的“一对一”帮扶措施，实施“菜单式”精准帮扶。 | 各包保帮扶部门 各乡镇（区） | 3月底前
2 |  | 充实未脱贫户帮扶力量，每个未脱贫户落实有1名副乡科级以上领导干部包保。 | 各包保帮扶单位 各乡镇（区） | 3月底前
3 |  | 对未脱贫人口超过50人的乡镇、超过10人的村、重点非贫困村、“两不愁三保障”有短板的村、对标脱贫标准有薄弱的村以及整改问题较多的乡镇进行挂牌督战。 | 县扶贫办 | 12月底前
4 | 脱贫人口巩固脱贫成果 | 落实“两不愁三保障”和安全饮水、产业就业、综合保障等政策，帮扶政策不变，帮扶队伍不撤，继续推进帮扶措施。 | 各行业部门 各包保帮扶部门 各乡镇（区） | 12月底前
5 | 动态监测脱贫不稳户 和边缘户 | 建立健全防止返贫监测预警机制，加强脱贫不稳和边缘人口的动态监测，完善建档立卡动态调整机制,及时将返贫人口和新发生贫困人口纳入帮扶范围。 | 县扶贫办 各乡镇（区） | 12月底前
6 | 落实教育扶贫政策 | 落实教育资助政策，加大控辍保学力度，让义务教育阶段的贫困家庭子女不失学辍学，提升农村学校办学教学条件。按标准为在编在岗乡村教师发放生活补助。 | 县教育局 | 12月底前
7 | 落实健康扶贫政策 | 全面实施统一的城乡居民基本医疗保险制度，为贫困人口全员代缴2020年城乡居民基本医疗保险130元/人，落实“看病120.服务111”政策，将符合条件的建档立卡贫困人口全部纳入基本医疗、大病保险和医疗救助范围，防止因病致贫返贫。 | 县医保局 县卫健局 | 12月底前
8 |  | 建立和完善“县乡一体、乡村一体”机制，加强县乡村医疗卫生机构标准化信息化建设，全面提升基层医疗卫生机构服务能力。加强贫困患者大病救治，开展贫困慢病患者“回头看”并实施分类管理。抓好“一站式结算”。 | 县卫健局 县医保局 | 12月底前
9 | 落实危房改造政策 | 开展贫困户住房安全保障再排查，实现住房安全性认定全覆盖；对2019年鉴定为合格的彩钢房，进行每半年鉴定工作。 | 县住建局 | 3月底前
10 |  | 对新增住房安全存在隐患的贫困户（C级、D级），实施住房安全改造，确保4类重点对象危房改造清零；贫困户彩钢房鉴定不合格的，进行改造。 |  | 6月底前
11 | 落实安全饮水政策 | 积极采取措施，因地制宜推进农村集中供水。统筹保障贫困人口与非贫困人口饮水安全，全面完成农村饮水安全巩固提升工程建设任务。 | 县水利局 | 12月底前
12 |  | 做好设施管护、水源保障和水质监测等日常监管工作。 | 县水利局 县卫健局 各乡镇（区） | 12月底前
13 | 落实兜底保障政策 | 全县农村低保标准提高到4000元/年以上，符合条件的贫困人口全部纳入最低生活保障、救助供养范围。 | 县民政局 | 12月底前
14 |  | 将符合临时救助条件的贫困人口全部纳入救助范围，及时给予有效救助。
15 |  | 为符合缴纳基本养老保险条件的贫困人口全部代缴基本养老保险费 | 县人社局 县社保局 | 12月底前
16 |  | 落实60周岁以上老年贫困人口补贴政策 | 县扶贫办 县财政局 县人社局 | 3月底前
17 |  | 加强贫困重度残疾人照护服务。及时发放贫困残疾人生活补贴、重度残疾护理补贴。 | 县民政局 县残联 | 12月底前
18 |  | 完成精准康复服务行动任务，落实残疾人家庭无障碍改造。 | 县残联 | 12月底前
19 | 优化产业扶贫 | 认真落实《永吉县产业精准扶贫规划2019－2020年》，巩固发展特色种养业。 | 县农业农村局 县文广旅局 县商务局 县扶贫办 各乡镇（区） | 12月底前
20 | 优化产业扶贫 | 深度挖掘市场前景好、带贫益贫能力强的企业、合作社，建立起新的扶贫联益项目。 | 县农业农村局 县扶贫办 各乡镇（区） | 9月底前
21 | 推进新兴业态 | 加强光伏项目的运营、维护、管理和收益分配工作。 | 县农业农村局 县委组织部 县扶贫办 各乡镇（区） | 12月底前
22 |  | 升级农村电子商务服务站40个以上，培训电商人员900人次以上。大力推进扶贫产品、贫困户农产品上线，带动贫困户增收脱贫。 | 县商务局 | 12月底前
23 |  | 深入推进“旅游+扶贫”建设，带动村集体经济增收、贫困户增收。 | 县文广旅局 | 12月底前
24 | 落实生态扶贫 | 推进生态补偿扶贫、国土绿化扶贫和生态产业扶贫，深入实施山水林田生态保护修复工程。大力发展林下经济，带动贫困户增收。积极开发生态护林员公益岗位，安置贫困户就业。 | 县林业局 | 12月底前
25 | 落实消费扶贫 | 各级党政机关、企事业单位、包保帮扶单位以及社会各方力量，积极与扶贫产业项目、贫困村以及贫困户建立长期稳定供销关系，购买、销售扶贫产品、农副产品。积极搭建和拓展网络销售平台、渠道，线上线下相结合推进扶贫产品营销。 | 各部门县 县商务局 各乡镇（区） | 12月底前
26 |  | 加强农产品安全质量监管，提升扶贫产品供给水平和质量。 | 县市场监督管理局 县农业农村局 | 12月底前
27 | 落实社会扶贫 | 利用社会扶贫网，促进社会帮扶与贫困对象需求有效衔接。 | 各部门 各乡镇（区） | 12月底前
28 |  | 发动人大代表、政协委员以及社会各界力量积极参与脱贫攻坚，积极组织开展扶贫志愿服务活动。 | 县委统战部 县人大办 县政协办 县工商联 县委宣传部 | 12月底前
29 |  | 深入开展携手扶贫等社会扶贫活动，扶持贫困村、贫困人口脱贫致富。 | 县工商联 | 12月底前
30 |  | 落实“希望工程.圆梦大学”和“吉青.关爱”助学救助工程。 | 团县委 | 12月底前
31 | 推进扶贫协作 | 推进与靖宇镇扶贫协作各项工作的开展，切实做好人才交流干部的关心关爱服务。 | 县扶贫办 各相关责任部门 | 12月底前
32 | 落实道路建设 | 修建贫困村水泥路20公里、农村道路135公里，自然屯通硬化率达到80%以上。 | 县交通局 | 12月底前
33 | 落实人居环境整治 | 持续加大贫困村人居环境改善力度，确保所有行政村生活垃圾得到治理。完成农村厕所改造3000户。 | 县农业农村局 | 12月底前
34 |  | 实施“果树进院”工程，绿化村屯40个、河道100公里、农村公路270公里。 | 县林业局 | 12月底前
35 |  | 大力推进“美丽庭院、干净人家”“文明村屯、干净人家”等创建活动。 | 县委宣传部 县农业农村局 | 12月底前
36 | 落实电力设施建设 | 继续实施农村电网改造升级工程，新建及改造10千伏线路10.963公里，0.4千伏配电变压器45台，低压线路81.597公里。 | 县供电公司 | 12月底前
37 | 落实水利工程建设 | 推进中小河流治理工程和重大水利工程等项目建设，改善水生态环境，扩大群众受益面。 | 县水利局 | 12月底前
38 | 落实非贫困村基础设施建设 | 利用专项扶贫资金、行业资金和涉农资金，重点解决贫困发生率较高、贫困人口规模较大非贫困村公共服务基础设施建设。 | 各行业部门 县扶贫办 各乡镇（区） | 12月底前
39 | 落实创业就业 | 对有就业意愿和就业能力的贫困户，落实技能培训和就业服务，面向贫困户全面铺开实用技术培训。 | 县人社局 县教育局 县农业农村局 | 12月底前
40 |  | 积极推进扶贫车间建设，进一步强化扶贫车间带动能力。 | 县人社局 | 12月底前
41 | 落实创业就业 | 持续推进贫困户转移就业，着重抓好就近就地就业尤其是在本乡镇和县城就业。 | 县人社局 各乡镇（区） | 12月底前
42 |  | 结合新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控，采取开发扶贫特设公益性岗位、临时性扶贫特岗、扶贫援助特岗和兜底保障等强力措施，促进贫困劳动力保就业稳收入。 | 县人社局 县扶贫办 县民政局 各乡镇（区） | 12月底前
43 |  | 加大贫困村创业致富带头人和产业指导员培训力度，做好省级贫困村创业致富带头人实训基地申报工作。 | 各相关责任部门 | 12月底前
44 | 落实“四小工程” | 根据贫困户的意愿，全面铺开“小买卖、小庭院、小养殖、小作坊”建设，扶持贫困户自主脱贫致富。 | 九大牵头部门 各包保帮扶部门 各乡镇（区） | 4月底前
45 |  | 完善致富带头人带动贫困户联益机制，落实产业指导员作用，积极为发展“四小工程”的贫困户提供技术服务和指导。积极开展科技助力精准扶贫培训工作。 | 各相关责任部门 | 12月底前
46 | 落实思想引领 | 加大扶贫同扶志、扶智相结合的力度，加强政策引导，动员贫困群众参与扶贫项目实施。 | 九大牵头部门 各包保帮扶部门 各乡镇（区） | 12月底前
47 |  | 进一步强化村规民约建设，持续推动移风易俗，着力培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。 | 县委宣传部 县民政局 | 12月底前
48 | 严把识别退出关 | 严格落实扶贫对象识别、退出的标准和程序。加大数据清洗指导工作力度，确保数据质量持续提升。完成县、乡、村、贫困户四级档案规范化归档。 | 县扶贫办 各乡镇（区） | 11月底前
49 | 强化党建促攻坚 | 加强农村基层党组织建设，选优配强村“两委”班子特别是村党组织带头人，培养储备村级后备干部，加大贫困村发展党员力度，持续整顿转化软弱涣散贫困村党组织。 | 县委组织部 | 12月底前
50 | 强化教育培训 | 落实分级分类扶贫干部培训 | 县委组织部 县人社局 县扶贫办 | 12月底前
51 |  | 县理论学习中心组扶贫学习全年不少于2次 | 县委宣传部 | 12月底前
52 |  | 扶贫理论、扶贫政策纳入部门政治学习计划并组织落实学习培训。 | 各部门 各乡镇（区） | 12月底前
53 | 强化作风建设 | 持续开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理,加大违规违纪问题查处力度。 | 县纪委监委 | 12月底前
54 |  | 第一书记、驻村工作队派出单位，要定期走访慰问第一书记、驻村工作队工作情况，加大支持保障力度。持续推进“第一书记代言”活动。 | 县委组织部 各乡镇（区） 各派出单位 | 12月底前
55 |  | 包保帮扶责任部门要加大本部门包保帮扶干部思想引导工作，落实帮扶责任，改进帮扶方式方法，因户施策，切实解决贫困户实际困难问题。 | 各包保帮扶部门 | 12月底前
56 | 强化资金管理 | 加大扶贫产业项目和资产监管力度，保障攻坚期后产业带贫作用持续发挥，扶贫资产可追溯。 | 各乡镇（区） 县审计局 县扶贫办 县财政局 | 12月底前
57 | 强化资金管理 | 落实扶贫财政投入稳定增长机制，实施扶贫项目资金全程绩效管理，加大专项扶贫资金执行监控力度。 | 县财政局 县扶贫办 | 12月底前
58 |  | 完善脱贫攻坚项目库，落实公告公示制度。 | 县扶贫办 各乡镇（区） | 12月底前
59 |  | 强化金融扶贫，推进脱贫基金和小额信贷健康发展。 | 人民银行永吉支行 九台农商行 县人社局 县扶贫办 各乡镇（区） | 12月底前
60 | 强化督查巡查 | 举一反三，落实问题整改。加大督查巡查和暗访力度，确保问题整改到位。 | 两办督查室 县委巡察办 县扶贫办 | 12月底前
61 |  | 加强贫困村第一书记和驻村工作队管理，强化派出单位和乡镇党委责任，严格考核奖惩。 | 县委组织部 各派出单位 各乡镇（区） | 12月底前
62 |  | 加大扶贫领域的审计力度 | 县审计局 | 12月底前
63 | 强化督查巡查 | 落实监督责任，对作风不实、工作不力以及扶贫领域违纪行为，进行严肃执纪问责。 | 县纪委监委 | 12月底前
64 |  | 加大脱贫攻坚成效考核力度，对成效突出的给予表彰奖励，对问题较多的实行绩效考核“一票否优”制，并对主要负责同志进行约谈。 | 县脱贫攻坚领导小组 | 12月底前
65 | 组织领导 | 落实县、乡、村三级书记抓扶贫责任，强化遍访责任落实，切实发挥九大战区司令统领作用，落实部门一把手责任。 | 各部门 各乡镇（区） | 12月底前
66 |  | 完善县脱贫攻坚领导小组、“两不愁三保障”专项推进组定期调度例会制度。 | 县脱贫攻坚领导小组 “两不愁三保障”专项推进组 | 12月底前
67 | 落实“四不摘”政策 | 包保帮扶责任不变，每月至少入户两次，开展“大走访、暖民心，大排查、解民困”主题活动，切实帮助贫困户解决生产生活中的困难问题。 | 各包保帮扶部门 各乡镇（区） | 12月底前
68 | 强化宣传总结 | 加大扶贫政策、脱贫成果的宣传力度，培树和宣传扶贫典型，说好永吉五年脱贫攻坚故事。组织开展10.17扶贫日系列宣传活动。 | 县委宣传部 县融媒体 县扶贫办 各部门 各乡镇（区） | 12月底前
69 |  | 实施脱贫攻坚五年大验收、大总结活动，检查验收各部门、各乡镇（区）脱贫攻坚成果。 | 县脱贫攻坚领导小组 | 12月底前
70 |  | 加大涉贫信访问题处理力度，加强涉贫舆情监测防控和处置，主动回应社会关切。 | 县扶贫办 各乡镇（区） 各相关部门 | 12月底前
71 | 编制“十四五”减贫规划 | 巩固脱贫成果，推动脱贫攻坚与实施乡村振兴战略有效衔接。 | 县扶贫办 县农业农村局 | 12月底前
72 | 贫困人口脱贫普查 | 开展“十三五”脱贫攻坚贫困人口脱贫普查。 | 县脱贫攻坚领导小组 | 12月底前

## 附件2
附件2
2020年贫困人口脱贫计划
乡镇（区） | 未脱贫贫困人口
| 户数 | 人数
开发区 | 7 | 13
口前镇 | 48 | 94
北大湖镇 | 30 | 69
西阳镇 | 24 | 43
双河镇 | 24 | 46
黄榆乡 | 11 | 25
金家乡 | 18 | 40
万昌镇 | 24 | 62
一拉溪镇 | 67 | 140
岔路河镇 | 29 | 68
合 计 | 282 | 600