★

永吉县脱贫攻坚领导小组文件

永脱贫组发〔2020〕7号

永吉县2020年春季学期“雨露计划”工作

实施方案

各乡镇人民政府，开发区管委会：

为贯彻落实《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》精神，强化雨露计划政策、工作、责任落实，根据吉市扶办〔2020〕2号文件要求，为做好永吉县2020年春季学期“雨露计划”工作，制定本方案。

一、工作目标

通过政策扶持对接受中、高等职业教育的农村贫困家庭子女进行直接补助，使贫困家庭子女初、高中毕业后接受中、高等职业教育比例逐步提高，引导和鼓励农村贫困家庭子女在完成九年义务教育和普通高中教育后，继续接受正规职业教育，提高他们的综合素质和就业能力，实现“一人长期就业全家稳定脱贫”的目标。

二、工作原则

按照全省雨露计划工作总体要求，各乡镇区要同步严格落实“四个一”工作管理机制（即每学期之初，统筹部署一次雨露计划工作；下发一次专项通知提出具体要求；每学期补助后，进行一次工作总结，建立补助台账；开展一次明察暗访和通报），做到应学尽学，应补尽补。

三、扶持对象

雨露计划补助受益对象为全县（含岔路河镇）有子女接受中、高等职业教育的农村建档立卡贫困家庭。

四、扶持条件

（一）户籍要求：精准识别且录入国家扶贫开发信息系统的贫困家庭（特殊情况未录入的贫困家庭经县级扶贫开发领导小组审定并履行规定程序确认）。子女本人户口已迁出本村的贫困家庭（主要是指户口迁至学校所在地的高职在校生），同样享受扶持政策。

（二）学籍要求：贫困家庭子女在校学习，且在教育部、人社部的中、高等职业教育学籍管理系统注册正式学籍。中等职业教育包括全日制普通中专、成人中专、职业高中、技工学校；高等职业教育包括全日制普通大专、高职院校、技师学院等。

五、补助标准

按每生每学期1500元标准以一卡通（折）方式直补到贫困家庭。凡符合补助条件的贫困家庭，无论子女在何地就读，均在其家庭所在地申领雨露计划补助。

所需补助资金在中央到省财政专项扶贫资金和地方财政扶贫资金中足额安排。

六、扶持期限

贫困家庭子女接受职业教育在校学习期间（包括顶岗实习），其家庭均可享受雨露计划补助。符合条件的贫困家庭第一次得到雨露计划补助后，其子女在校学习期间无论其家庭是否脱贫，继续享受扶持政策。接受中等职业教育期间享受雨露计划补助，毕业后直接升入高等职业院校继续学习的学生，其家庭继续享受该资助政策。

七、实施步骤

（一）动员部署（3月1日至3月10日）

各乡镇（区）在本区域内进行政策宣传，为避免新冠疫情影响，可釆取零接触式的广播、电视、短信微信等媒体形式加大雨露计划政策宣传，做到应知尽知，确保一户不漏；加强审核排查、发放确认、督查通报等各环节工作管理力度，层层落实责任制。

各乡镇（区）扶贫办负责协助、指导申请人（建档立卡贫困户家庭子女）办理相关申报工作；如实填写《永吉县2020年春季学期“雨露计划”资助申请表》，同时提供以下资料：

1、本人身份证复印件；

2、中、高等职业院校学籍证明（原件）；

3、中、高等职业院校在校证明（原件）；

4、本人小二寸蓝底免冠彩色证件照片（两张）；

5、一卡通复印件。

以上所需材料一式两份，其中县扶贫办和乡镇（区）扶贫办各留存一份。

（二）审核公示（3月11日至5月25日）

各村逐户摸底（以电话联系就学本人或家长为主）排查是否存在遗漏的补助对象，对域内的建档立卡中、高等职业教育在校生的基础信息进行采集和核实，保证信息准确无误，确保不落一人。

各村、各乡镇（区）应先后逐级对拟补助对象在域内的显要位置分别进行公示。乡村公示时间原则上不得少于10天，并将公示相关材料进行存档；公示无异议后，各乡镇（区）将符合申请条件的学生资料，务必于5月25日前上报县扶贫办。

乡镇（区）负责对申报资助的对象进行审核时，除国务院扶贫办标识范围外仍有符合补助条件的，经履行规定程序后，通过各乡镇（区）领导班子专题会议讨论、审定后，上报县扶贫办，并留存会议纪要，建立台账。县扶贫办对申报资助的对象进行审批。

（三）发放确认（5月26日至6月15日）

乡级扶贫办将公示无异议的补助对象名单报县扶贫领导小组审定，且经县级公示无异议后，由财政部门统一将补助资金转入乡镇（区）账户中，请各乡镇（区）务必于6月15日前将补助资金发放到户。

（四）检查通报（6月16日至6月20日）

补助发放后，县（市）区扶贫办将开展雨露计划明察暗访工作，抽取一定数量乡镇、村及贫困户，县级对所属乡镇抽查全覆盖，乡镇组织村两委和驻村工作队对辖区内贫困户摸底排查、政策宣传和发放确认全覆盖。要认真排查隐患问题，及时推动整改落实。

（五）总结上报（6月21日至6月23日）

各乡镇（区）请于6月23日前将雨露计划“四个一”工作总结报告及补助台账等，报送至县扶贫办开发指导科；并将2020年春季补助发放对象的信息录入到国家扶贫开发系统中。

八、相关要求

（一）高度重视，明确分工。切实让符合条件的贫困户享受到雨露计划补助政策，精准确定补助对象，严格执行国家标准，抓好政策落实。各乡镇（区）、各部门要高度重视，加强领导，明确分工，强化配合，切实让符合条件的贫困户享受到雨露计划补助政策，实现应补尽补。

（二）广泛宣传，知晓政策。要充分发挥广播、电视、短信微信等媒体形式加大雨露计划政策宣传，提高群众的政策知晓度，做到应知尽知。

（三）核准底数，精准到人。各乡镇（区）要对建档立卡贫困家庭子女在校接受中、高等职业教育的基本情况进行摸底排查，做到底数清、情况明、数据准。要把握政策，强化指导，认真组织实施，确保不漏一人、应补尽补。

（四）规范管理，强化监管。各相关部门要加强“雨露计划”扶贫助学补助工作的监督管理，要履职尽责，认真组织实施，及时发现和解决问题，确保各个环节稳步推进；严格执行程序，自觉接受监督。规范操作流程，强化资金管理，对虚报冒领、私分、截留、挪用资金的单位和个人，依据有关规定严肃查处。

永吉县脱贫攻坚领导小组

2020年2月28日

抄送：吉林（中国-新加坡）食品区管理委员会扶贫开发办公室

永吉县脱贫攻坚领导小组 2020年2月28日印发